## ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
ที่ | ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | 15 ก.ย. 57 - ม.ค. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | กองช่าง | เคหะชุมชน/ไฟฟ้าถนน | 1200000 | - | - | สอบราคา | 65
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 542.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางคนที (ช่วง
ตรงข้ามทางเข้าศาลเจ้า)หมู่ที่ 4 ตำบลยายแพง
2 | 15 ก.ย. 57 - ม.ค. 58 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก | กองช่าง | เคหะชุมชน/ไฟฟ้าถนน | 580000 | - | - | สอบราคา | 45
คอนกรีต (2 ช่วง) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2
ตำบลบางคนที

## ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด. 2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1 | สอบราคา | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | ธันวาคม | 65 วัน | กุมภาพันธ์ 2558 | ข้อบัญญัติ
| ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 542.00 เมตร หนา |  |  | 2557 | 2557 | 2557 |  |  | เพิ่มเติม ปี 57
0.05 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางคนที (ช่วง
ตรงข้ามทางเข้าศาลเจ้า)หมู่ที่ 4 ตำบลยายแพง
ในวงเงิน 1,200,000.- บาท