## Sheet1
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด. 2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 41 | สอบราคา | มีนาคม | มีนาคม | เมษายน | 45 วัน | มิถุนายน 2559 | ข้อบัญญัติ
| ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา |  |  | 2559 | 2559 | 2559 |  |  | อบต. ปี 59
0.05 เมตร คิดพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
2,360 ตร.ม. หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 2
ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวงเงิน 1,310,000.- บาท
2 | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) | 1 | สอบราคา | ตุลาคม | ตุลาคม | พฤศจิกายน | 90 วัน | มกราคม 2559 | เงินอุดหนุน
| ในวงเงิน 1,983,000.- บาท |  |  | 2558 | 2558 | 2558 |  |  | เฉพาะกิจ
ปี 59
3 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 2 | ประกวดราคา | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | 45 วัน | มกราคม 2559 | เงินอุดหนุน
| ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,951.00 เมตร |  |  | 2558 | 2558 | 2558 |  |  | เฉพาะกิจ
| หนา 0.05 เมตร คิดพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า | [7 empty] | ปี 59
11,706 ตร.ม. หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9, 8, 2
ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวงเงิน 4,443,600.- บาท